WEBSITE HỌC TIẾNG TRUNG

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THEO SPRINT

Lộ trình từ Sprint 0 đến Go-live, kèm Owner & Acceptance Criteria

Tổng cộng 20 tuần (~5 tháng) cho MVP Production-ready

Production Readiness Documentation Set

# MỤC LỤC

# TỔNG QUAN LỘ TRÌNH

Thứ tự triển khai dưới đây theo PHỤ THUỘC KỸ THUẬT thực tế (không chỉ theo độ ưu tiên nghiệp vụ P0/P1/P2 đã liệt kê trong Checklist tổng thể) — mỗi giai đoạn là nền tảng bắt buộc để giai đoạn sau có thể xây và kiểm thử được.

| Sprint | Thời gian | Giai đoạn | Mục tiêu chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Tuần 1–2 | Nền tảng & Quy ước | Chốt toàn bộ quy ước dùng chung trước khi viết code nghiệp vụ, để không phải sửa lại hàng loạt về sau. |
| Sprint 1–2 | Tuần 3–6 | Identity & Hạ tầng lõi | Xây nền tảng mà mọi module khác đều phụ thuộc: xác thực, phân quyền, và cơ chế đồng bộ dữ liệu đáng tin cậy (Outbox/Inbox, Idempotency). |
| Sprint 3–4 | Tuần 7–10 | Content Pipeline | Có nội dung học thật (từ vựng, khóa học, bài học) với quy trình kiểm duyệt, để các giai đoạn sau có dữ liệu để test. |
| Sprint 5–7 | Tuần 11–16 | Assessment, Progress & SRS | Xây nhóm nghiệp vụ lõi tạo giá trị sản phẩm thật: làm bài, chấm điểm, theo dõi tiến độ, ôn tập SRS — mục tiêu có bản MVP demo được. |
| Sprint 8–9 | Tuần 17–20 | Bảo mật & Go-live Gates | Rà soát và đóng đủ 5 Go-live Gate trước khi mở cho người dùng thật — không phải bổ sung thêm tính năng mới. |

Chạy song song xuyên suốt mọi sprint (không phải một giai đoạn riêng): Frontend bắt đầu ngay khi API contract của sprint trước ổn định; Observability (log/metric/trace) có từ Sprint 1, không gắn thêm sau; Media pipeline sẵn sàng cùng lúc với Content pipeline.

## Nguyên tắc Definition of Done (áp dụng cho mọi hạng mục)

Theo 01_Product_and_Business_Requirements mục 2, một hạng mục chỉ được đánh dấu "Đã nghiệm thu" khi có đủ: yêu cầu nghiệp vụ rõ ràng · pre/post-condition · phân quyền · validation · xử lý lỗi · audit (nếu nhạy cảm) · test case (bao gồm quyền truy cập, dữ liệu không hợp lệ, request trùng, mất mạng nếu liên quan) · log/metric cần thiết · tiêu chí hiệu năng · hướng rollback/recovery · đã nghiệm thu trên staging.

Cột "Status" trong các bảng dưới đây nhận 1 trong 3 giá trị: Chưa làm / Đang làm / Đã nghiệm thu. Khi một hạng mục chuyển sang "Đang làm", bổ sung thêm Test evidence, Monitoring và Rollback cụ thể theo đúng 8 trường đã thống nhất ở 01_Product_and_Business_Requirements mục 3 — bảng ở đây rút gọn còn 5 cột cho dễ theo dõi tiến độ hằng ngày.

# Sprint 0 (Tuần 1–2) — Giai đoạn 0 — Nền tảng & Quy ước

Mục tiêu sprint: Chốt toàn bộ quy ước dùng chung trước khi viết code nghiệp vụ, để không phải sửa lại hàng loạt về sau.

| Hạng mục (Requirement) | Priority | Owner | Acceptance Criteria | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viết ADR cho kiến trúc Modular Monolith + Clean Architecture + Event-driven nội bộ | P0 | Tech Lead | ADR được review và approve, lưu trong repo /docs/adr | Chưa làm |
| Thiết lập repo, git branching strategy, quy tắc PR + code review bắt buộc | P0 | DevOps | Branch chính được bảo vệ (protected), PR không review không merge được | Chưa làm |
| Dựng khung CI/CD: lint, type check, build, unit test, security scan cơ bản | P0 | DevOps | Pipeline chạy xanh trên PR mẫu; lint/test fail thì block merge | Chưa làm |
| Chuẩn bị 4 môi trường: Local, Development, Testing, Staging (Production dựng ở Sprint 8) | P0 | DevOps | Mỗi môi trường có domain/network/secret riêng theo 02_System_Architecture mục 3 | Chưa làm |
| Chốt quy ước Database: id (BIGINT nội bộ) + uuid (public), cột hệ thống chuẩn, snake_case, timestamptz UTC | P0 | DBA / Tech Lead | Migration mẫu áp dụng đúng quy ước, được team review pass | Chưa làm |
| Chốt quy ước API: /api/v1, ProblemDetails, response envelope {data, meta}, mã lỗi ổn định | P0 | Backend Lead | Middleware xử lý lỗi mẫu trả đúng format ProblemDetails cho mọi loại lỗi | Chưa làm |
| Thiết lập công cụ migration theo expand–migrate–contract + script dry-run | P0 | DBA | Chạy thử 1 migration mẫu có backup trước, có rollback, có verification query | Chưa làm |
| Setup secret management (vault/biến môi trường), không secret trong source code | P0 | DevOps / Security | Secret scan trong CI không phát hiện secret nào trong repo | Chưa làm |

# Sprint 1–2 (Tuần 3–6) — Giai đoạn 1 — Identity & Hạ tầng lõi

Mục tiêu sprint: Xây nền tảng mà mọi module khác đều phụ thuộc: xác thực, phân quyền, và cơ chế đồng bộ dữ liệu đáng tin cậy (Outbox/Inbox, Idempotency).

| Hạng mục (Requirement) | Priority | Owner | Acceptance Criteria | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schema Identity: users, roles, permissions, role_permissions, user_roles, sessions | P0 | Backend | Migration chạy thành công trên Testing; constraint/unique/FK đúng thiết kế | Chưa làm |
| AUTH-001..007: đăng ký, đăng nhập, refresh (rotation + reuse detection), logout, quên/đặt lại mật khẩu | P0 | Backend | Integration test pass; rate-limit 5 lần/phút/IP hoạt động đúng | Chưa làm |
| AUTH-008/009: quản lý session, thu hồi session theo ownership | P0 | Backend | Test case: user A không thể thu hồi session của user B (403) | Chưa làm |
| Middleware Authorization nhiều lớp: Role + Permission + Ownership | P0 | Backend | Test case chống BOLA/IDOR pass cho mọi endpoint dùng {uuid} mẫu | Chưa làm |
| MFA bắt buộc cho Admin/Publisher/SuperAdmin | P0 | Security | Không đăng nhập được vào trang admin nếu chưa bật MFA | Chưa làm |
| Bảng & Processor Outbox/Inbox (outbox_events, inbox_events) + idempotency_keys dùng chung | P0 | Backend | Test case: queue lỗi tạm thời → event vẫn được publish sau retry; gọi API 2 lần cùng Idempotency-Key không tạo dữ liệu trùng | Chưa làm |
| Logging/Tracing skeleton: log schema chuẩn, Request/Trace ID xuyên suốt | P0 | DevOps / Backend | Log không chứa token/mật khẩu; 1 request demo có traceId nhất quán Frontend→API→DB | Chưa làm |
| Frontend: màn hình Đăng ký / Đăng nhập / Quên mật khẩu / Quản lý phiên | P0 | Frontend | E2E luồng đăng ký → xác minh email → đăng nhập chạy pass trên staging | Chưa làm |

# Sprint 3–4 (Tuần 7–10) — Giai đoạn 2 — Content Pipeline

Mục tiêu sprint: Có nội dung học thật (từ vựng, khóa học, bài học) với quy trình kiểm duyệt, để các giai đoạn sau có dữ liệu để test.

| Hạng mục (Requirement) | Priority | Owner | Acceptance Criteria | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schema Taxonomy (taxonomy_versions/levels) + entity_taxonomy_links dùng chung | P0 | Backend | 1 từ vựng map được đồng thời HSK 2.0 và HSK 3.0 qua entity_taxonomy_links | Chưa làm |
| Schema Dictionary (words, word_meanings, characters, grammar_points) + DICT-001..004 | P0 | Backend | Tìm kiếm trả đúng kết quả cho: Hán tự, pinyin có/không dấu, tiếng Việt, âm Hán Việt | Chưa làm |
| Schema Learning Content (courses/chapters/lessons) + CMS workflow Draft→Review→Approved→Published→Archived | P0 | Backend | Publish tạo snapshot vào content_revisions; rollback về version cũ hoạt động đúng | Chưa làm |
| ADMIN-COURSE-00x / ADMIN-LESSON-00x: CRUD + submit-review + approve + publish + reject + rollback | P0 | Backend | Test case: người duyệt phải khác người tạo, hệ thống từ chối nếu trùng | Chưa làm |
| Content schema validation: chặn publish khi thiếu pinyin/nghĩa VN/HSK mapping/nguồn-giấy phép | P0 | Backend / Content QA | Test case: publish thất bại và trả lỗi rõ ràng khi thiếu trường bắt buộc | Chưa làm |
| Media pipeline: uploads/init, uploads/complete, quét malware, re-encode, signed URL | P0 | Backend / Security | File nguy hiểm bị chuyển quarantined; signed URL hết hạn đúng thời gian cấu hình | Chưa làm |
| Frontend: Admin CMS (trình soạn bài học, hàng đợi duyệt nội dung) | P0 | Frontend | Luồng tạo → gửi duyệt → duyệt → xuất bản chạy E2E trên staging | Chưa làm |
| Frontend: trang Từ điển & danh sách khóa học công khai (SSR/ISR) | P0 | Frontend | LCP < 2.5s trên trang từ điển (đo bằng Core Web Vitals) | Chưa làm |

# Sprint 5–7 (Tuần 11–16) — Giai đoạn 3 — Assessment, Progress & SRS

Mục tiêu sprint: Xây nhóm nghiệp vụ lõi tạo giá trị sản phẩm thật: làm bài, chấm điểm, theo dõi tiến độ, ôn tập SRS — mục tiêu có bản MVP demo được.

| Hạng mục (Requirement) | Priority | Owner | Acceptance Criteria | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schema Assessment: exercises, questions, attempts (immutable), answers | P0 | Backend | Migration pass; attempts không cho phép UPDATE trực tiếp (chỉ INSERT) | Chưa làm |
| EXAM-001..004: snapshot đề khi bắt đầu, autosave câu trả lời, submit có Idempotency-Key, xem kết quả | P0 | Backend | Test case: admin sửa câu hỏi sau khi có attempt không làm đổi kết quả lịch sử | Chưa làm |
| Chống gian lận: random câu hỏi/đáp án, giới hạn thời gian, chặn submit sau khi hết giờ | P0 | Backend | Test case: request submit gửi sau timeout bị từ chối với mã lỗi rõ ràng | Chưa làm |
| Schema Progress: progress, skill_progress (9 kỹ năng), streaks | P0 | Backend | Tiến độ được lưu tách riêng theo từng kỹ năng, verify qua test tự động | Chưa làm |
| Schema & API SRS: srs_cards, srs_reviews, PROG-002/003 (thuật toán FSRS/SM-2 có version) | P0 | Backend | Lock chống review đồng thời 2 thiết bị hoạt động đúng (test song song 2 request) | Chưa làm |
| SYNC-001/002: đồng bộ batch offline, client_id + idempotency_key riêng từng item | P0 | Backend | Test case mất mạng giữa chừng: dữ liệu đồng bộ lại đúng, không mất, không trùng | Chưa làm |
| Frontend: Lesson player, bài tập, autosave, luyện phát âm cơ bản | P0 | Frontend | Ngắt mạng giữa bài không làm mất dữ liệu đang làm (test thủ công + tự động) | Chưa làm |
| Frontend: màn hình Ôn tập SRS, Tiến độ (biểu đồ theo từng kỹ năng) | P0 | Frontend | Hiển thị đúng số thẻ due, đúng biểu đồ mastery theo 9 kỹ năng | Chưa làm |
| Bộ Core E2E: Đăng ký → Đăng nhập → Học bài → Nộp bài → Lưu tiến độ → Ôn tập SRS | P0 | QA | Bộ test chạy pass trên staging, gắn vào CI chạy nightly | Chưa làm |

# Sprint 8–9 (Tuần 17–20) — Giai đoạn 4 — Bảo mật & Go-live Gates

Mục tiêu sprint: Rà soát và đóng đủ 5 Go-live Gate trước khi mở cho người dùng thật — không phải bổ sung thêm tính năng mới.

| Hạng mục (Requirement) | Priority | Owner | Acceptance Criteria | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WAF, managed DDoS protection, bot management tại lớp CDN | P0 | DevOps / Security | Request payload bất thường bị chặn ở WAF trước khi tới ứng dụng | Chưa làm |
| Network segmentation: public/app/data subnet, database không nhận kết nối Internet | P0 | DevOps | Thử kết nối trực tiếp vào DB từ Internet bị từ chối | Chưa làm |
| Security test suite: BOLA/IDOR, CSRF, XSS, SQL Injection, rate-limit bypass, privilege escalation | P0 | Security / QA | Toàn bộ test case pass theo Gate 1 (08_Test_Strategy) | Chưa làm |
| Backup & Restore test thực tế: PITR PostgreSQL, Object Storage versioning | P0 | DevOps / DBA | Restore drill thành công; RPO/RTO đo được bằng số cụ thể (không còn TBD) | Chưa làm |
| Monitoring/Alert/Dashboard đầy đủ: API, DB, Redis, Queue, Security, Cost | P0 | DevOps | Alert có owner + runbook; test giả lập 1 alert thật sự bắn ra đúng kênh | Chưa làm |
| Load test theo 3 kịch bản: 100 / 1.000 / 10.000 concurrent | P0 | DevOps / QA | P95 latency đạt mục tiêu ở bảng P95 (08_Test_Strategy mục 10) | Chưa làm |
| Pháp lý: điều khoản sử dụng, chính sách riêng tư, cookie consent, xuất/xóa dữ liệu cá nhân | P0 | Product / Legal | Luồng yêu cầu xuất và xóa dữ liệu chạy end-to-end, có audit | Chưa làm |
| Diễn tập rollback: deploy thử + rollback ứng dụng và database trên staging | P0 | DevOps | Rollback thành công trong thời gian mục tiêu, có biên bản diễn tập | Chưa làm |
| Ký duyệt 5 Go-live Gate: Security / Performance / Reliability / UX / Operations | P0 | Tech Lead + toàn team | Từng Gate có người ký duyệt kèm bằng chứng nghiệm thu (log/ảnh/report) | Chưa làm |

# BACKLOG SAU MVP (P1 / P2)

Các nhóm nghiệp vụ dưới đây trong Database/API Design (Payment, Classroom, AI Tutor, Gamification...) chỉ nên bắt đầu SAU khi Sprint 5–7 (Assessment & Progress) chạy ổn định trên production, vì đều phụ thuộc Identity + Learning Content + Progress đã có sẵn.

| Hạng mục | Priority | Điều kiện bắt đầu |
| --- | --- | --- |
| Payment & Subscription (orders, invoices, webhook, refund) | P1 | Chỉ bắt đầu khi có kế hoạch thương mại rõ ràng — phụ thuộc Identity đã ổn định |
| Classroom (lớp học, giáo viên, giao bài tập, chấm bài) | P1 | Phụ thuộc Assessment + Progress đã hoàn thiện |
| Notification đầy đủ (email deliverability, template versioning, quiet hours) | P1 | Có thể làm sớm hơn nếu cần onboarding tốt hơn |
| Redis cache & CDN nâng cao, Search tiếng Trung nâng cao | P1 | Tối ưu hiệu năng sau khi có traffic thật |
| Audit log đầy đủ, Feature flags governance | P1 | Nên có trước khi mở rộng đội ngũ vận hành |
| Comment & Review, Gamification (badge, leaderboard) | P1/P2 | Tính năng giữ chân người dùng — làm sau khi core ổn định |
| AI Tutor / Pronunciation scoring | P2 | Chi phí vận hành cao — chỉ làm khi có ngân sách AI rõ ràng và đã có AI Governance |
| Multi-tenancy, A/B testing platform, Recommendation engine | P2 | Chỉ triển khai khi có yêu cầu kinh doanh cụ thể |
| Multi-region, Read replica, Search engine riêng (Elasticsearch/OpenSearch) | P2 | Chỉ khi PostgreSQL FTS và 1 region không còn đáp ứng đủ tải thực tế |

# NHẮC LẠI — 5 GO-LIVE GATE (chi tiết tại 08_Test_Strategy)

| Gate | Điều kiện đạt (tóm tắt) |
| --- | --- |
| Gate 1 — Security | Không còn lỗ hổng Critical/High; MFA admin bật; secret không trong source code; authorization/upload security test pass; backup đã mã hóa; log không chứa token/mật khẩu. |
| Gate 2 — Performance | Core Web Vitals đạt yêu cầu; P95 API đạt mục tiêu; load test đạt lượng người dùng dự kiến; không slow query nghiêm trọng; audio/media đạt thời gian khởi động mục tiêu. |
| Gate 3 — Reliability | Restore database thành công; rollback deployment thành công; không mất bài khi mất mạng; không submit trùng khi retry; Redis/AI lỗi không làm sập luồng học chính. |
| Gate 4 — UX | Các luồng chính đã qua E2E; mobile/desktop hoạt động; ghi âm hoạt động; error message dễ hiểu; không có dead end trong onboarding. |
| Gate 5 — Operations | Dashboard/alert hoạt động; có owner cho từng loại sự cố; có runbook và status page; có quy trình support theo trace ID; có audit cho hành động quản trị. |